## PORTADA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS - MODIFICATORIO 2
2020-06-26
MODIFICATORIO 1

## MOD 2. PRODIMDF y mods
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2020
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS - MODIFICATORIO 2
CANT. DE OBRAS | NO. DE OBRA | PRIORI- DAD | DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA) | CLAVE DE LOCALIDAD | LOCALIDAD (INEGI) | UBICACIÓN | GRADO DE MARGINACIÓN | INCIDENCIA | RUBRO | NOMBRE DE LA OBRA | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN | METAS PROGRAMADAS |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS
[13 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS | COSTO TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO |  | FEDERAL |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | FINANCIA-MIENTO
[18 empty] | ESTATAL | FEDERAL | FISM-DF | FORTAMUN- DF
SECCIÓN A
A.1. OBRAS O ACCIONES A CANCELAR
1 | PDI-2020-123 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | ZITÁCUARO | MUY BAJO | COMPLEMENTARIA | PDI | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO APLICA | 1 | PROGRAMA | 10000 | 2158745.08 | 0 | 0 | 0 | 2158745.08 | 0 | 0 | 0
2 | ED-2020-028 | 1 | EL AGUACATE | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | EL AGUACATE | MUY BAJO | DIRECTA | ED | CONSTRUCCIÓN DE DOMO (TECHADO) EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "20 DE NOVIEMBRE" CVE. 16DPR1946R | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | TECHADO | 323 | 1345000 | 0 | 0 | 0 | 1345000 | 0 | 0 | 0
3 | URB-2020-078 | 2 | EL AGUACATE | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | EL AGUACATE, EL ABROJO - GRANGENO | MUY BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO APLICA | 1080 | METROS CUADRADOS | 400 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
4 | URB-2020-046 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | HEROICA ZITÁCUARO, COL. MORELOS. | MUY BAJO | DIRECTA | URB | MEJORAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO APLICA | 396 | METROS CUADRADOS | 250 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0
5 | VIV-2020-050 | 1 | APUTZIO DE JUÁREZ | 0081 | LA Y GRIEGA | APUTZIO DE JUÁREZ, 4A. MZA. LA Y GRIEGA | BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 200 | METROS LINEALES | 60 | 384000 | 0 | 0 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 0
6 | VIV-2020-051 | 1 | CRESCENCIO MORALES | 0028 | EL LINDERO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA. DEL LINDERO PARAJE EL MOLINO | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 430 | METROS LINEALES | 80 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
7 | VIV-2020-054 | 1 | EL AGUACATE | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | EL AGUACATE, PARAJE LA VÍA | MUY BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 200 | METROS LINEALES | 150 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0
8 | VIV-2020-055 | 1 | EL AGUACATE | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | EL AGUACATE, PARAJE LA CAMELINA | MUY BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 200 | METROS LINEALES | 150 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0
9 | VIV-2020-056 | 1 | EL AGUACATE | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | EL AGUACATE, FRACC. PEÑARANDA | MUY BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 60 | METROS LINEALES | 20 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0
10 | VIV-2020-059 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | ZITÁCUARO | MUY BAJO | DIRECTA | VIV | PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA VIVIENDA | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | PROGRAMA | 500 | 1622520.3 | 0 | 0 | 0 | 1622520.3 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | TOTAL A CANCELAR (A.1.) | 7720265.38 | 0 | 0 | 0 | 7720265.38 | 0 | 0 | 0
SECCIÓN B
B.1. OBRAS O ACCIONES A MODIFICAR
1 | URB-2020-135 | 2 | SAN AJUAN ZITÁCUARO | 0207 | ZITÁCUARO (PARQUE INDUSTRIAL) | PARQUE INDUSTRIAL DE ZITÁCUARO | BAJO | NO APLICA | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 1 | OBRA | 350 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0
2 | URB-2020-136 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | HEROICA ZITÁCUARO | MUY BAJO | NO APLICA | URB | REHABILITACIÓN DEL MERCADO "SOLIDARIDAD" | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 1000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0
3 | URB-2020-137 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | HEROICA ZITÁCUARO | MUY BAJO | NO APLICA | URB | REHABILITACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUAREZ" | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 1000 | 2315871 | 0 | 0 | 0 | 2315871 | 0 | 0 | 0
4 | VIV-2020-052 | 1 | CURUNGUEO | 0015 | SAN FRANCISCO CURUNGUEO | PARAJE EL LLANITO, 1A. MZA. DE CURUNGEO | BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1.2 | KILÓMETROS | 300 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0
5 | VIV-2020-053 | 1 | DONACIANO OJEDA | 0019 | DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO) | DONACIANO OJEDA 2A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 200 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
6 | VIV-2020-064 | 1 | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL | 0155 | LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ) | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, LA PRESA. | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 1A. ETAPA. | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 150 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | TOTAL A MODIFICAR (B.1.) | 9655871 | 0 | 0 | 0 | 9655871 | 0 | 0 | 0
B.2. OBRAS O ACCIONES MODIFICADAS
1 | URB-2020-135 | 2 | SAN AJUAN ZITÁCUARO | 0207 | ZITÁCUARO (PARQUE INDUSTRIAL) | PARQUE INDUSTRIAL DE ZITÁCUARO | BAJO | NO APLICA | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 1 | OBRA | 350 | 1595000 | 0 | 0 | 0 | 1595000 | 0 | 0 | 0
2 | URB-2020-136 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | HEROICA ZITÁCUARO | MUY BAJO | NO APLICA | URB | REHABILITACIÓN DEL MERCADO "SOLIDARIDAD" | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 1000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
3 | URB-2020-137 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | HEROICA ZITÁCUARO | MUY BAJO | NO APLICA | URB | REHABILITACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUAREZ" | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 1000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
4 | VIV-2020-052 | 1 | CURUNGUEO | 0015 | SAN FRANCISCO CURUNGUEO | PARAJE EL LLANITO, 1A. MZA. DE CURUNGEO | BAJO | NO APLICA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1.2 | KILÓMETROS | 300 | 2235000 | 0 | 0 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 0
5 | VIV-2020-053 | 1 | DONACIANO OJEDA | 0019 | DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO) | DONACIANO OJEDA 2A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 200 | 1564665 | 0 | 0 | 0 | 1564665 | 0 | 0 | 0
6 | VIV-2020-064 | 1 | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL | 0155 | LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ) | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, LA PRESA. | MEDIO | NO APLICA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 1A. ETAPA. | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 150 | 1725500 | 0 | 0 | 0 | 1725500 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | TOTAL MODIFICADO (B.2.) | 11120165 | 0 | 0 | 0 | 11120165 | 0 | 0 | 0
SECCIÓN C
C.1. OBRAS O ACCIONES NUEVAS
1 | VIV-2020-148 | 1 | ZITÁCUARO | - | - | MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | NO APLICA | NO APLICA | VIV | PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA (PISO FIRME) EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO APLICA | 100 | VIVIENDA | 500 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
2 | VIV-2020-149 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI | 0184 | EL DERRUMBADERO | SAN FELIPE LOS ALZATI, EL DERRUMBADERO | MEDIO | NO APLICA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 355 | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 1110000 | 0 | 0 | 0
3 | VIV-2020-150 | 1 | TIMBINEO DE LOS CONTRERAS | 0181 | LAS PILITAS | TIMBINEO DELOS CONTRERAS, LAS PILAS | BAJO | NO APLICA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 420 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0
4 | ED-2020-151 | 1 | OCURIO | 0039 | OCURIO | OCURIO | BAJO | NO APLICA | ED | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SAENZ | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | TECHUMBRE | 800 | 1350721.38 | 0 | 0 | 0 | 1350721.38 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | SUBTOTAL OBRAS NUEVAS (C.1.) | 4260721.38 | 0 | 0 | 0 | 4260721.38 | 0 | 0 | 0
C.2. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
1 | PDI-2020-140 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | ZITÁCUARO | MUY BAJO | NO APLICA | PDI | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | ADQUISICIÓN | 87 | 455830 | 0 | 0 | 0 | 455830 | 0 | 0 | 0
2 | PDI-2020-141 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | ZITÁCUARO | MUY BAJO | NO APLICA | PDI | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO. | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | ADQUISICIÓN | 87 | 339420 | 0 | 0 | 0 | 339420 | 0 | 0 | 0
3 | PDI-2020-142 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | ZITÁCUARO | MUY BAJO | NO APLICA | PDI | REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 65 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | SUBTOTAL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (OBRAS Y ACCIONES NUEVAS) (C.2.) | 1995250 | 0 | 0 | 0 | 1995250 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | OBRAS CANCELADAS (A) | 7720265.38
[11 empty] | MODIFICACIONES (B) | 1464294
[11 empty] | OBRAS NUEVAS (C) | 6255971.38
[11 empty] | TOTAL (B+C) | 7720265.38

## FAEISPUM 2020
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2020
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS - MODIFICATORIO 2
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2020.
CANT. DE OBRAS | NO. DE OBRA | PRIORI- DAD | DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA) | CLAVE DE LOCALIDAD | LOCALIDAD (INEGI) | UBICACIÓN | GRADO DE MARGINACIÓN | RUBRO | NOMBRE DE LA OBRA | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN | METAS PROGRAMADAS |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS
[12 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS | COSTO TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO |  | FEDERAL |  | APORTACIÓN DE BENEFICIA- RIOS | FINANCIA-MIENTO
[17 empty] | ESTATAL | FEDERAL | FISM-DF | FORTAMUN- DF
FAEISPUM 2020
1 | URB-2020-143 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | HEROICA ZITÁCUARO, COL. JOSÉ MA. MORELOS. | MUY BAJO | URB | TERMINACIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL CAMPO DEPORTIVO "RAFAEL BAEZA". | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 217.4 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | URB-2020-144 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | HEROICA ZITÁCUARO, COL. MIGUEL HIDALGO. | MUY BAJO | URB | TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE VOLIBOL DEL CAMPO DEPORTIVO "SALESIANO". | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2507.66 | METROS CUADRADOS | 950 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | URB-2020-145 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | HEROICA ZITÁCUARO, COL. HEROES FERROCARRILEROS. | MUY BAJO | URB | MODERNIZACIÓN DE LA CALLE NORTE DE LOS FERROCARRILEROS DE MÉXICO, ENTRE CALLE GENERAL PUEBLITA NORTE Y RAFAEL LANDÍVAR. | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 6112.91 | METROS CUADRADOS | 1180 | 7700000 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | AYS-2020-146 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO | 0001 | HEROICA ZITÁCUARO | HEROICA ZITÁCUARO, COL. HEROES FERROCARRILEROS. | MUY BAJO | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ORIENTE Y NORTE DE LOS FERROCARRILEROS DE MÉXICO, ENTRE CALLE RAFAEL LANDÍVAR Y EL COLECTOR BARRANCA DEL DIABLO. | CONTRATO | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 653.75 | METROS LINEALES | 1540 | 4900000 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | URB-2020-147 | 2 | NO APLICA | N/A | ZITÁCUARO | ZITÁCUARO | BAJO | URB | MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO APLICA | 9 | CANCHAS DEPORTIVAS | 1230 | 2529574 | 0 | 2529574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SUBTOTAL FAEISPUM 2020 | 18129574 | 0 | 18129574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0